## Versão
Identificação Projeto Sw |  | SADWeb-73040
Data de Apuração |  | 2009-11-09
Histórico deste documento
Data | Versão * | Autor | Revisor | Aprovado Por | Descrição
2009-11-09 | 1.0 | Carla Paxiúba
* versão lógica do documento
Observações
** Alteração após especificação do módulo 1 – Cadastro e Tramitação de documento **

## PlanoRiscos
Identificação Projeto Sw
Data de Apuração
Checklist
Técnica Utilizada |  |  | Obs.: Indicar outra técnica. | [6 empty] | Delphi
Entrevista
Critério de Priorização |  | <Definir o critério usado para decisão do encaminhamento dos riscos identificados. Sugestão: “Para os riscos de importância média ou grande, estabelecer planos de mitigação e contingência. Não há obrigatoriedade de definição destes planos para os riscos de importância pequena.”> | [7 empty] | Brainstorm
Outras(especificar)
Código | Categoria | Fator de Risco | Descrição | P | I | Importância | Priorização | Indicadores | Mitigação
1 | Riscos de Software | Tecnologia Complexa | Este será um dos primeiros projetos da equipe que utilizará o framework demoiselle. Será preciso capacitar os membros da equipe em todas as tecnologias que este framework é baseado. | M | M
2 | Riscos de Projeto | Metodologia de Desenvolvimento | O projeto utilizará a metodologia ágil de desenvolvimento. Esta metodologia traz algumas caracteristicas como iterações menores, elicitação e desenvolvimento parcial das necessidades do cliente. Como trata-se de um metodologia diferente da tradicionalmente utilizada traz consigo alguns riscos e necessidades de adaptação inerentes desta metodologia. | P | A
3 | Riscos de Projeto | Indisponibilidade de Recursos | Durante o projeto pode ocorrer a saída, por qualquer motivo, de algum membro da equipe do projeto. Esta saída pode causar uma sobrecarga de trabalho para os membros restantes e, conseqüentemente, um atraso no cronograma. | M | A
4 | Risco Externos | Desconhecimento do Cliente responsável pela elicitação de todas as funcionalidades que o sistema deve atender | O sistema atual que deverá ser substituído tem um grande número de usuários. È necessário que seja alocada na especificação de requisitos usuários chaves que tenham a visão de todas as funcionalidades do sistema para que o sistema seja implementado de acordo com as necessidades do usuário. | P | A
5 | Riscos Organizacionais | Perda de recursos para projetos paralelos no pólo | Durante qualquer fase do projeto pode ocorrer a perda de recursos para outros projetos que ocorrem em paralelo no pólo. A perda de recursos pode gerar um acumulo de tarefas e um atraso no cronograma do projeto. | M | M
6 | Riscos de Projeto | Produção do Sistema será realizada no Cliente | A produção do sistema será realizada no cliente. Deve-se tentar reproduzir o máximo este ambiente no SERPRO para evitar problemas na implantação do sistema. | P | A
Plano de Contingência
Risco |  | 3
Ação | [6 empty] | Responsável
Monitorar constantemente os fatores que podem ocasionar a saída de um membro da equipe. Sendo constatada a possibilidade de saída de um recurso iniciar a negociação com o Gerente Senior de um novo recurso para ser alocado ao projeto antes da saída ser concretizada. | [6 empty] | Carla Paxiúba
Não sendo possível identificar previamente a saída do recurso, negociar com o Gerente Senior a alocação de um novo recurso ao projeto e verificar qual o impacto da perda do recurso no cronograma. Caso haja impacto, replanejar o projeto para minimizar os impactos | [6 empty] | Carla Paxiúba
Informar todos os envolvidos da saída do recurso e da entrada de um novo recurso e dos impactos que esta operação teve no projeto. | [6 empty] | Carla Paxiúba
Critério de Seleção
Risco |  | 1
Ação | [6 empty] | Responsável
Realizar treinamento para capacitar os membros da equipe na ferramenta escolhida para o projeto antes do início da fase de implementação | [6 empty] | Carla Paxiúba
Apoio do líder técnico a equipe de desemvolvimento | [6 empty] | Carla Paxiúba
Critério de Seleção
Risco |  | 5
Ação | [6 empty] | Responsável
Negociar com o Gerente Senior a troca do recurso por outro para que o impacto no cronograma não seja muito grande | [6 empty] | Carla Paxiúba
Não havendo a possibilidade de alocar outro recurso ao projeto o mesmo deve ser replanejado visando minimizar os impactos gerados pela perda do recurso | [6 empty] | Carla Paxiúba
Informar todos os envolvidos da saída do recurso e da entrada de um novo recurso e dos impactos que esta operação teve no projeto. | [6 empty] | Carla Paxiúba
Critério de Seleção
Risco |  | 2
Ação | [6 empty] | Responsável
Palestra/Treinamento para a equipe em metodologias ágeis | [6 empty] | Carla Paxiúba
Acordo com o cliente sobre as técnicas de metodologias ágeis empregadas no projeto | [6 empty] | Carla Paxiúba
Critério de Seleção
Risco |  | 4
Ação | [6 empty] | Responsável
Criação de Grupo de Usuários “Chave” para Elicitar e Validar os Requisitos | [6 empty] | Carla Paxiúba
Envolvimento de toda a equipe de desenvolvimento na etapa inicial de elicitação de requisitos | [6 empty] | Carla Paxiúba
Critério de Seleção
Risco |  | 6
Ação | [6 empty] | Responsável
Reprodução do Ambiente de Produção do cliente no ambiente do SERPRO | [6 empty] | Carla Paxiúba
Realizar Testes Exaustivos na Aplicação antes de submeter a produção | [6 empty] | Carla Paxiúba
Critério de Seleção
Note on A4: Selecione a(s) técnica(s) utilizada(s) para fazer o levantamento dos riscos. Caso não tenha usado nenhuma das listadas abaixo, especificar no campo observações. Checklist Delphi Entrevista Brainstorm
Note on B8: Riscos de Software: Tecnologia complexa, mudança de plataforma, etc. Riscos de Projeto: Prazo irreal, indisponibilidade de recursos, etc. Riscos Organizacionais: Falta de priorização do projeto, conflito na utilização de recursos, etc. Riscos Externos: Mudança de Legislação, greves, etc.
Note on D8: Descrever detalhadamente o fator de risco: em que condições surgem e quais os impactos sobre o projeto.
Note on E8: Informar a probabilidade da ocorrência do risco. Indicar: P – Pequena M – Média G – Grande
Note on F8: Informar o impacto do risco. Indicar: B – Baixo M – Médio A - Alto
Note on H8: Numerar sequencialmente de acordo com o critério de priorização.
Note on I8: Especificar, se for o caso, que critérios serão utilizados para monitorar se o fator de risco ocorreu ou está prestes a ocorrer.
Note on J8: Estabelecer as ações a serem tomadas para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou impacto do risco, registrando-as na planilha de Plano de Ações, para que sejam acompanhadas ao longo do projeto. Para os riscos de pequena importância, não é obrigatório Plano de Mitigação.
Note on A21: Indicar as ações a serem tomadas caso o risco se materialize, identificando os responsáveis, formas de contato e a estimativa de esforço, no nível de detalhe proporcional à importância do mesmo. Para os riscos de pequena importância, não é necessário plano de Contingência.

## PlanoAções
Identificação Projeto Sw
Data de Apuração
Tipo | Origem | Ação | Responsável | Data Prevista | Situação | Produtos | Critérios de aceite
Note on A4: Risco Atividade com problema Compromisso com partes interessadas Testes Outros
Note on B4: Mapeamento para origem da ação, por exemplo: <descrição do risco>, <descrição da atividade com problema>, <descrição do compromisso de partes interessadas>. No caso de Tipo Teste deixar em branco.
Note on C4: Se Tipo=Teste pode ser utilizado para especificar as atividades de testes necessárias antes da homologação do sistema (Caso planejamneto de testes não seja realizado em artefato apropriado conforme macro).
Note on E4: Data de conclusão prevista para a ação
Note on F4: Proposta Aprovada Em execução Em revisão Fechada Adiada Rejeitada Cancelada
Note on G4: Utilizado quando existem produtos resultantes das ações <Entregas resultantes de compromissos com Partes Interessadas>, <Decisões relacionadas a Teste como resultado de uma ação>
Note on H4: Utilizado no caso de Tipo=Compromisso <Descrição das características a serem validadas nos produtos entregues>