## Versão
Identificação Projeto Sw |  | TCC Jheickson (Titulo Indefinido)
Data de Apuração |  | 2024-07-03
Histórico deste documento
Data | Versão * | Autor | Revisor | Aprovado Por | Descrição
2024-07-03 | 1.0 | Jheickson Felipe
* versão lógica do documento
Observações

## PlanoRiscos
| Identificação Projeto Sw | TCC Jheickson (Titulo Indefinido)
Data de Apuração |  | 2024-07-03
Checklist
Técnica Utilizada |  | Brainstorm | Obs.: Indicar outra técnica. | [6 empty] | Delphi
Entrevista
Critério de Priorização |  | <Definir o critério usado para decisão do encaminhamento dos riscos identificados. Sugestão: “Para os riscos de importância média ou grande, estabelecer planos de mitigação e contingência. Não há obrigatoriedade de definição destes planos para os riscos de importância pequena.”> | [7 empty] | Brainstorm
Outras(especificar)
Código | Categoria | Fator de Risco | Descrição | P | I | Importância | Priorização | Indicadores | Mitigação
1 | Riscos de Software | Incompatibilidade de Tecnologias | A integração de diversas tecnologias para o desenvolvimento do webapp pode resultar em incompatibilidades, exigindo tempo adicional para resolução de problemas técnicos. | M | M
2 | Riscos de Projeto | Mudanças de Requisitos Frequentes | Devido à natureza dinâmica do projeto e às expectativas em evolução dos usuários, mudanças frequentes nos requisitos podem ocorrer, impactando o cronograma e os recursos. | M | A
3 | Riscos de Projeto | Atrasos no Desenvolvimento | Possíveis atrasos na entrega de recursos-chave, como a interface do usuário, podem ocorrer devido a complicações técnicas ou problemas de alocação de recursos. | M | M
4 | Riscos de Projeto | Falta de Aderência às Padrões de Codificação | A falta de aderência aos padrões de codificação estabelecidos pode levar a inconsistências no código, dificultando a manutenção e introduzindo bugs no sistema. | M | M
5 | Riscos de Projeto | Capacidade de Teste Insuficiente | Recursos limitados para testes extensivos podem resultar na não detecção de bugs críticos, comprometendo a qualidade e a estabilidade do webapp. | M | A
6 | Riscos de Usuário | Feedback do Usuário Inconsistente | O feedback dos usuários pode ser inconsistente ou contraditório, dificultando a identificação de melhorias necessárias e priorização de funcionalidades. | M | M
7 | Riscos de Implementação | Dificuldades na Integração de APIs Externas | Integrar APIs externas pode ser complexo devido à falta de documentação clara ou mudanças frequentes, resultando em atrasos no desenvolvimento. | M | M
8 | Riscos de Implementação | Riscos de Implementação | A equipe pode enfrentar desafios ao lidar com tecnologias novas ou pouco familiares, exigindo tempo adicional para aprendizado e desenvolvimento. | M | M
9 | Riscos de Infraestrutura | Problemas de Hospedagem ou Disponibilidade de Servidores | Problemas com hospedagem ou disponibilidade de servidores podem causar interrupções no acesso ao webapp, afetando a experiência do usuário. | M | A
Plano de Contingência
Risco |  | 1
Ação | [6 empty] | Responsável
Realizar testes de integração frequentes durante o desenvolvimento para identificar e resolver possíveis incompatibilidades o mais cedo possível. Manter uma comunicação aberta com a equipe para relatar e abordar quaisquer problemas técnicos de forma rápida e eficiente. | [6 empty] | Jheickson Felipe
Critério de Seleção
Risco |  | 2
Ação | [6 empty] | Responsável
Implementar uma abordagem ágil de desenvolvimento, como Scrum, para lidar com mudanças nos requisitos de forma flexível e iterativa. | [6 empty] | Jheickson Felipe
Critério de Seleção
Risco |  | 3
Ação | [6 empty] | Responsável
Identificar possíveis pontos de estrangulamento no desenvolvimento e alocar recursos adicionais, se necessário. Priorizar tarefas críticas e simplificar funcionalidades menos essenciais para garantir que os marcos do projeto sejam alcançados dentro do prazo. | [6 empty] | Jheickson Felipe
Critério de Seleção
Risco |  | 4
Ação | [6 empty] | Responsável
Implementar revisões de código regulares para garantir que todos os membros da equipe estejam aderindo aos padrões de codificação estabelecidos. Oferecer treinamento adicional ou recursos de referência para ajudar a garantir a conformidade com os padrões. | [6 empty] | Jheickson Felipe
Critério de Seleção
Risco |  | 5
Ação | [6 empty] | Responsável
Priorizar testes de unidades e testes de aceitação automatizados para maximizar a cobertura de testes com recursos limitados. Considerar a contratação de testadores adicionais ou a utilização de ferramentas de teste automatizado para otimizar o processo de teste. | [6 empty] | Jheickson Felipe
Critério de Seleção
Risco |  | 6
Ação | [6 empty] | Responsável
Realizar pesquisas adicionais com os usuários para obter feedback mais detalhado e identificar tendências consistentes. Implementar uma abordagem iterativa de desenvolvimento, permitindo ajustes com base no feedback contínuo dos usuários. | [6 empty] | Jheickson Felipe
Critério de Seleção
Risco |  | 7
Ação | [6 empty] | Responsável
Estabelecer uma comunicação regular com os fornecedores das APIs externas para acompanhar quaisquer mudanças ou atualizações. Desenvolver planos alternativos de contingência para lidar com interrupções temporárias no acesso às APIs, como a implementação de funcionalidades de fallback ou a busca por alternativas viáveis. | [6 empty] | Jheickson Felipe
Critério de Seleção
Risco |  | 8
Ação | [6 empty] | Responsável
Fornecer treinamento adicional e recursos de aprendizado para a equipe se familiarizar com as novas tecnologias. Considerar a contratação de consultores especializados para fornecer orientação e suporte técnico durante o processo de desenvolvimento. | [6 empty] | Jheickson Felipe
Critério de Seleção
Risco |  | 9
Ação | [6 empty] | Responsável
Utilizar serviços de hospedagem redundantes para garantir alta disponibilidade do webapp. Implementar monitoramento proativo da infraestrutura de servidores para detectar e resolver problemas de forma rápida e eficiente. Estabelecer protocolos de comunicação claros para notificar os usuários sobre qualquer interrupção no serviço e fornecer atualizações sobre o status de resolução. | [6 empty] | Jheickson Felipe
Critério de Seleção
Note on A4: Selecione a(s) técnica(s) utilizada(s) para fazer o levantamento dos riscos. Caso não tenha usado nenhuma das listadas abaixo, especificar no campo observações. Checklist Delphi Entrevista Brainstorm
Note on A21: Indicar as ações a serem tomadas caso o risco se materialize, identificando os responsáveis, formas de contato e a estimativa de esforço, no nível de detalhe proporcional à importância do mesmo. Para os riscos de pequena importância, não é necessário plano de Contingência.
Note on B8: Riscos de Software: Tecnologia complexa, mudança de plataforma, etc. Riscos de Projeto: Prazo irreal, indisponibilidade de recursos, etc. Riscos Organizacionais: Falta de priorização do projeto, conflito na utilização de recursos, etc. Riscos Externos: Mudança de Legislação, greves, etc.
Note on D8: Descrever detalhadamente o fator de risco: em que condições surgem e quais os impactos sobre o projeto.
Note on E8: Informar a probabilidade da ocorrência do risco. Indicar: P – Pequena M – Média G – Grande
Note on F8: Informar o impacto do risco. Indicar: B – Baixo M – Médio A - Alto
Note on H8: Numerar sequencialmente de acordo com o critério de priorização.
Note on I8: Especificar, se for o caso, que critérios serão utilizados para monitorar se o fator de risco ocorreu ou está prestes a ocorrer.
Note on J8: Estabelecer as ações a serem tomadas para reduzir a probabilidade de ocorrência e/ou impacto do risco, registrando-as na planilha de Plano de Ações, para que sejam acompanhadas ao longo do projeto. Para os riscos de pequena importância, não é obrigatório Plano de Mitigação.

## PlanoAções
Identificação Projeto Sw
Data de Apuração
Tipo | Origem | Ação | Responsável | Data Prevista | Situação | Produtos | Critérios de aceite
Note on A4: Risco Atividade com problema Compromisso com partes interessadas Testes Outros
Note on B4: Mapeamento para origem da ação, por exemplo: <descrição do risco>, <descrição da atividade com problema>, <descrição do compromisso de partes interessadas>. No caso de Tipo Teste deixar em branco.
Note on C4: Se Tipo=Teste pode ser utilizado para especificar as atividades de testes necessárias antes da homologação do sistema (Caso planejamneto de testes não seja realizado em artefato apropriado conforme macro).
Note on E4: Data de conclusão prevista para a ação
Note on F4: Proposta Aprovada Em execução Em revisão Fechada Adiada Rejeitada Cancelada
Note on G4: Utilizado quando existem produtos resultantes das ações <Entregas resultantes de compromissos com Partes Interessadas>, <Decisões relacionadas a Teste como resultado de uma ação>
Note on H4: Utilizado no caso de Tipo=Compromisso <Descrição das características a serem validadas nos produtos entregues>