## Planilha2
Nome da Tarefa | Complexidade da Tarefa | Tempo Estimado para Realização | Responsável pela Tarefa | Status da Tarefa
Pesquisa sobre layouts de teclado | Mediana | 2 semanas | Jheickson | Pendente
Implementação da interface do webapp | Complexa | 4 semanas | Jheickson | Pendente
Desenvolvimento do teste prático | Mediana | 2 semanas | Jheickson | Pendente
Adição de opções de personalização | Complexa | 4 semanas | Jheickson | Pendente
Testes de usabilidade | Mediana | 1 semana | Jheickson | Pendente
Ajustes e otimizações do webapp | Simples | 1 semana | Jheickson | Pendente
Documentação do projeto | Simples | 1 semana | Jheickson | Pendente

## Planilha1
Datas de Entrega | Entregas | Responsável